## Sheet1
ID | Task Name | Start Date | End Date | Progress
1 | Planning and Permits | 4/2/2025 | 4/11/2025 | 100
2 | Site Evaluation | 4/2/2025 | 4/4/2025 | 100
3 | Obtain Permits | 4/7/2025 | 4/9/2025 | 100
4 | Finalize Planning | 4/10/2025 | 4/11/2025 | 100
5 | Site Preparation | 4/14/2025 | 4/30/2025 | 100
6 | Site Clearing | 4/14/2025 | 4/14/2025 | 100
7 | Grading and Excavation | 4/15/2025 | 4/17/2025 | 100
8 | Foundation Work | 4/18/2025 | 4/21/2025 | 100
9 | Foundation and Basement | 4/22/2025 | 4/30/2025 | 100
10 | Pour Foundation | 4/22/2025 | 4/23/2025 | 100
11 | Cure Foundation | 4/24/2025 | 4/25/2025 | 100
12 | Basement Walls | 4/28/2025 | 4/30/2025 | 100
13 | Framing | 5/1/2025 | 5/8/2025 | 100
14 | Frame Floors | 5/1/2025 | 5/2/2025 | 100
15 | Frame Walls | 5/5/2025 | 5/6/2025 | 100
16 | Install Trusses | 5/7/2025 | 5/8/2025 | 100
17 | Roofing | 5/9/2025 | 5/13/2025 | 100
18 | Mechanical, Electrical, Plumbing | 5/14/2025 | 5/23/2025 | 56
19 | HVAC Installation | 5/14/2025 | 5/16/2025 | 100
20 | Plumbing Installation | 5/19/2025 | 5/21/2025 | 50
21 | Electrical Installation | 5/22/2025 | 5/23/2025 | 0
22 | Interior Finishing | 5/26/2025 | 6/13/2025 | 0
23 | Insulation and Drywall | 5/26/2025 | 5/30/2025 | 0
24 | Interior Painting | 6/2/2025 | 6/5/2025 | 0
25 | Flooring Installation | 6/6/2025 | 6/9/2025 | 0
26 | Cabinet and Fixture Setup | 6/10/2025 | 6/12/2025 | 0
27 | Final Fixture Installation | 6/13/2025 | 6/13/2025 | 0
28 | Exterior Finishing | 6/16/2025 | 6/19/2025 | 0
29 | Landscaping | 6/20/2025 | 6/25/2025 | 0
30 | Final Inspection | 6/26/2025 | 6/30/2025 | 0
31 | Correction of Issues | 7/1/2025 | 7/3/2025 | 0
32 | Final Walkthrough | 7/4/2025 | 7/7/2025 | 0
33 | Handover Preparation | 7/8/2025 | 7/10/2025 | 0
34 | Client Handover | 7/11/2025 | 7/11/2025 | 0
35 | Warranty Period Begins | 7/14/2025 | 7/15/2025 | 0
36 | Routine Maintenance Visits | 7/16/2025 | 7/25/2025 | 0
37 | First Year Warranty Review | 7/28/2025 | 8/1/2025 | 0
38 | Final Project Documentation | 8/4/2025 | 8/6/2025 | 0
39 | Celebrate Project Completion | 8/7/2025 | 8/8/2025 | 0
40 | Begin Next Project Planning | 8/11/2025 | 8/13/2025 | 0