## Sheet1
ID | Task Name | Start Date | End Date | Progress | Dependency
1 | Planning and permits | 4/2/2025 | 4/11/2025 | 100
2 | Site evaluation | 4/2/2025 | 4/4/2025 | 100
3 | Obtain permits | 4/7/2025 | 4/9/2025 | 100 | 2FS
4 | Finalize planning | 4/10/2025 | 4/11/2025 | 100 | 3FS
5 | Site preparation | 4/14/2025 | 4/30/2025 | 100
6 | Site clearing | 4/14/2025 | 4/14/2025 | 100 | 4FS
7 | Grading and excavation | 4/15/2025 | 4/17/2025 | 100 | 6FS
8 | Foundation work | 4/18/2025 | 4/21/2025 | 100 | 7FS
9 | Foundation and basement | 4/22/2025 | 4/30/2025 | 100
10 | Pour foundation | 4/22/2025 | 4/23/2025 | 100 | 8FS
11 | Cure foundation | 4/24/2025 | 4/25/2025 | 100 | 10FS
12 | Basement walls | 4/28/2025 | 4/30/2025 | 100 | 11FS
13 | Framing | 5/1/2025 | 5/8/2025 | 100
14 | Frame floors | 5/1/2025 | 5/2/2025 | 100 | 12FS
15 | Frame walls | 5/5/2025 | 5/6/2025 | 100 | 14FS
16 | Install trusses | 5/7/2025 | 5/8/2025 | 100 | 15FS
17 | Roofing | 5/9/2025 | 5/13/2025 | 100 | 16FS
18 | Mechanical, electrical, plumbing | 5/14/2025 | 5/23/2025 | 56
19 | HVAC installation | 5/14/2025 | 5/16/2025 | 100 | 17FS
20 | Plumbing installation | 5/19/2025 | 5/21/2025 | 50 | 19FS
21 | Electrical installation | 5/22/2025 | 5/23/2025 | 0 | 20FS
22 | Interior finishing | 5/26/2025 | 6/13/2025 | 0 | 21FS
23 | Insulation and drywall | 5/26/2025 | 5/30/2025 | 0 | 21FS
24 | Interior painting | 6/2/2025 | 6/5/2025 | 0 | 23FS
25 | Flooring installation | 6/6/2025 | 6/9/2025 | 0 | 24FS
26 | Cabinet and fixture setup | 6/10/2025 | 6/12/2025 | 0 | 25FS
27 | Final fixture installation | 6/13/2025 | 6/13/2025 | 0 | 26FS
28 | Exterior finishing | 6/16/2025 | 6/19/2025 | 0 | 27FS
29 | Landscaping | 6/20/2025 | 6/25/2025 | 0 | 28FS
30 | Final inspection | 6/26/2025 | 6/30/2025 | 0 | 29FS
31 | Correction of issues | 7/1/2025 | 7/3/2025 | 0 | 30FS
32 | Final walkthrough | 7/4/2025 | 7/7/2025 | 0 | 31FS
33 | Handover preparation | 7/8/2025 | 7/10/2025 | 0 | 32FS
34 | Client handover | 7/11/2025 | 7/11/2025 | 0 | 33FS
35 | Warranty period begins | 7/14/2025 | 7/15/2025 | 0 | 34FS
36 | Routine maintenance visits | 7/16/2025 | 7/25/2025 | 0 | 35FS
37 | First year warranty review | 7/28/2025 | 8/1/2025 | 0 | 36FS
38 | Final project documentation | 8/4/2025 | 8/6/2025 | 0 | 37FS
39 | Celebrate project completion | 8/7/2025 | 8/8/2025 | 0 | 38FS
40 | Begin next project planning | 8/11/2025 | 8/13/2025 | 0 | 39FS